## Planilha1
Estrada da Batalha, 1280 – Complexo Administrativo - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54.315-570
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços comuns de engenharia, visando a eficientização e modernização do parque de iluminação pública do Jaboatão dos Guararapes-PE, com luminárias em tecnologia LED (Light Emitting Diode), com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, além de efetuar a desmontagem, acondicionamento e destinação final dos materiais e equipamentos retirados, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste edital, e nos demais documentos presentes neste instrumento | [14 empty] | DATA: SETEMBRO/2020
LOCAL: JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
2 | REFLETORES COM TECNOLOGIA LED | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
3 | CABOS ISOLADOS EM ALUMÍNIO E COBRE | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
4 | BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
5 | BRAÇOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
6 | HASTE DE ATERRAMENTO | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
7 | QUADROS DE MEDIÇÃO C/ DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
8 | CAIXAS DE PASSAGENS PRÉ MOLDADAS | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
9 | ELETRODUTOS | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
10 | RETIRADA DE LUMINÁRIA/BRAÇO EXISTENTE EM TOPO DE POSTE | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | R$ | [12 empty] | 0
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA